ПРОЦЕДУРА

за взаимодействието между отдел “Канализационни услуги”, „Технически контрол на аварийната дейност” и Изпълнителя при отстраняване на аварии по канализационната мрежа

  - Възлагане на работа

    - Възлагането на аварийни ремонти по канализационната мрежа се извършва само от оторизирани за целта служители на Възложителя.

    - За възложена работа се смята тази, за която е получено Официална инструкция.

    - Необходимо е стриктно да се спазва забележката на възлагателното писмо, касаеща уведомяването за започване и приключването на работа.

    - Времето за реакция (за изпълнение на възлагателното писмо) се регламентира от приоритета му.

    - Задаването на задачи от по-висок приоритет не изменя отговорността за завършване на тези с по-малък приоритет в съответния срок.

    - Изпълнителят е изцяло отговорен за планирането на работата си по задачи и организирането и управлението на екипите си и другите си ресурси.

    - Изпълнителят се задължава да съхранява копие от Официалната инструкция на обекта.

    - Сроковете започват да текат от момента на уведомяването (получаване на Официалната инструкция).

    - При необходимост от бърза реакция (приоритет 1 или „спешно изпълнение”) се допуска Официалната инструкция до Изпълнителя да е само с подпис на служителя, който го е изготвил. Тази Официалната инструкция задължително в последствие се излъчва повторно с всички необходими подписи.

    - Ежеседмично Възложителят изпраща на Изпълнителя справка за изостаналите възлагания (с изтекъл приоритет) и за тези с изтекъл приоритет за възстановяване на настилката. Въз основа на тези справки Изпълнителят предприема необходимите действия и организация за ликвидиране на закъсненията.

  - Уведомяване за започване на работа

    - Ежедневно Изпълнителят е задължен да изпраща на Възложителя  до 19:30 часа попълнен “График за работа” с работи, които ще бъдат изпълнени на следващия ден.

    - За работи допълнително включени в графика за деня, да се изпраща допълнително актуализиран (допълнен) график. Работи (възлагания), невключени в графика за работа (основен или допълнително актуализиран), няма да могат да бъдат измерени, проверени и изплатени.

    - Изпълнителят изпраща ежедневно (до 09:00ч) график за възстановяването на разрушените настилки.

  - Уведомяване на останалите експлоатиращи предприятия

    - Задължение на Изпълнителя е да уведоми останалите експлоатиращи предприятия (НЕК, БТК, Улично осветление, Топлофикация, Газификация) за случаите, когато извършва ремонтна дейност в близост до техни съоръжения и проводи.

    - При нанасяне на щети на други експлоатиращи предприятия отговорността (материална и юридическа) е на Изпълнителя.

  - Уведомяване на КАТ и СД”Градски транспорт”

    - При необходимост от координация с органите на КАТ и СД”Градски транспорт” се попълва “Заявка за КАТ и Градски транспорт”. Същата се изпраща до Възложителя, най-късно до 17.00ч. на деня предхождащ изпълнението.

    - В случаите, когато се изисква “прозорец” за улици с МГТ, точното времетраене на “прозореца” се съобщава обратно от Възложителя на Изпълнителя.

    - Изпълнителят осигурява необходимата организация за завършването на ремонтните работи в определеното време.

  - Уведомяване за завършване на работа

    - Ежедневно (до 23:59ч.) Изпълнителят изпраща на Възложителя списък със завършените работи (възлагания) за същия ден.

    - За всяко изпълнено възлагателно писмо се попълва индивидуален отчет за изпълненото възлагане.  Същият се изпраща на Възложителя до 12.00ч. на следващия ден.

    - Ежедневно (до 12:00ч) се изпраща на Възложителя списък с възстановените настилки  след ремонтни работи.

  - Рекламация на извършени вече работи

    - При констатиране на рекламация на вече извършени работи, Възложителят изпраща до Изпълнителя възлагателно писмо с гриф РЕКЛАМАЦИЯ.

    - Това възлагателно писмо подлежи на изпълнение и отчитане както всички останали възлагателни.

    - Времето за реакция е съгласно зададения приоритет.

  - Приемане на изпълнените СМР от представител на Възложителя

    - Приемането на изпълнените СМР от Изпълнителя става от представител на Възложителя.

    - За целта Изпълнителят уведомява представителя на Възложителя  за предстоящото приключване на монтажните работи по всяко възлагане. С цел избягване на излишен престой уведомяването е необходимо да става 30 мин предварително.

    - След приключване на СМР, Изпълнителят следва да изчака 40 мин. до пристигане на представител на Възложителя / Технически контрол или Технически ръководител/. В случаите, в които представител на Възложителя няма възможност да пристигне на място в рамките на тези 70 минути /30 мин. от уведомяването преди приключването на работата + 40 мин. след приключването й/, Изпълнителят може да пристъпи към обратно засипване, като преди това направи скица, опис на вложените материали и снимка за доказване на изпълнените СМР.

    - В случай, че Изпълнителят изпълни обратно засипване без да е изпълнил последователно горепосочените действия, Възложителят има право да не приеме изпълнението на работата.

    - Представителите на „Технически контрол на аварийната дейност” на „Софийска вода” АД приемат всички приключени СМР, с изключение на „Сервизна дейност” и „Възстановяване на настилки” до 20:00 ч., като след този час приключените СМР се приемат от дежурен инспектор.

    - Изпълнителят няма право да пристъпва към обратно засипване преди отчитане на изпълнената работа от представител на Възложителя.

    - За приключени работи (възлагания) се смятат тези, при които са завършени всички възложени работи (операции), включително и окончателното възстановяване на разрушените настилки.

  - Уведомяване на клиенти

    - При необходимост Изпълнителят, поставя съобщения до клиентите за съдействие при осигуряване на достъп до мястото на ремонтната дейност.

  - Координация с „Паркинги и гаражи” ЕАД

    - При необходимост от преместване на коли, Изпълнителят координира действията си „Паркинги и гаражи" ЕАД.

    - При отказ за съдействие от „Паркинги и гаражи" ЕАД, Изпълнителят е длъжен задължително да уведоми отдел „Контролна зала” на Възложителя.

    - Заплатените услуги за репатриране на автомобили се поемат от Възложителя, като към акта за работата се прилага разходооправдателен документ.