## Приложение № 1
Приложение № 1
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект:
Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим с подобекти:
I подобект - Водни камери № 1 и 2 и суха камера II подобект - Пощадкови мрежи и съоръжения
№ по ред | Подобекти и части | Вид СМР | Количество от КС | Ед. м-ка | Начало на вида работа, считано от Протокол обр. 2 (дата) | Край на вида работа, считано от Протокол обр. 2 (дата) | Продължителност | Работен екип | Използвана механизация | І месец | [19 empty] | ІІ месец | [19 empty] | ІІІ месец | [19 empty] | ІV месец | [19 empty] | V месец | [19 empty] | VІ месец
[10 empty] | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | 4 седмица |  |  |  |  | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | 4 седмица |  |  |  |  | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | 4 седмица |  |  |  |  | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | 4 седмица |  |  |  |  | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | 4 седмица |  |  |  |  | 1 седмица |  |  |  |  | 2 седмица |  |  |  |  | 3 седмица |  |  |  |  | Последна седмица
[10 empty] | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни |  |  |  |  | 5 работни дни
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
І. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1. |  | Подготвителни работи |  |  | 1 | 4 | 4 | 9 | 2
ІІ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДНА КАМЕРА 1
1. | Общо за всички части | Подготовка бетонова повърхност на цилиндрични стени, самостоятелни колони, от вътрешната страна на покривна плоча и дъна и почистване от прах | 3806 | м2 | 5 | 15 | 11 | 5 | 1
2. |  | Разбиване на бетон /механично премахване на подкожушени мазилки и холкери/ циркулационни стени, цилиндрични стени, дъно от вътрешната страна на покривна плоча и почистване от прах | 48.5 | м3 | 6 | 15 | 10 | 6 | 1
3. |  | Извозване на строителни отпадъци | 53.7 | м3 | 7 | 17 | 11 | 3 | 2
1. | Строителни работи от вътрешна страна по покривна плоча | Подготовка армировка | 420 | м2 | 8 | 23 | 16 | 7 | -
2. |  | Добавяне на прекъсната армировка | 1500 | кг | 9 | 24 | 16 | 7 | 1
3. |  | Нанасяне на груд и АКЗ върху армировъчните пръти | 420 | м2 | 9 | 24 | 16 | 7 | -
4. |  | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | 100 | м | 8 | 14 | 7 | 3 | -
5. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 800 | м2 | 14 | 29 | 16 | 6 | -
6. |  | Нанасяне на репрофилиращ материал | 800 | м2 | 14 | 29 | 16 | 6 | -
7. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 1250 | м2 | 15 | 32 | 18 | 6 | -
1. | Строителни работи по цилиндрични стени | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | 260 | м | 15 | 32 | 18 | 3 | -
2. |  | Битумна паста | 1250 | дм3 | 20 | 26 | 7 | 3 | -
3. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 300 | м2 | 31 | 35 | 5 | 6 | -
4. |  | Нанасяне на репрофилиращ материал | 300 | м2 | 31 | 35 | 5 | 6 | -
5. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 985 | м2 | 33 | 45 | 13 | 6 | -
6. |  | Гъвката хидроизолационна мембрана /лента с шинина 250мм/ | 125 | м | 50 | 54 | 4 | 3 | -
1. | Строителни работи по самостоятелни колони - 31 бр. | Нанасяне на адхезионен слой | 124 | м2 | 35 | 37 | 3 | 6 | -
2. |  | Нанасяне репрофилищ материал | 124 | м2 | 35 | 37 | 3 | 6 | -
3. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 341 | м2 | 38 | 42 | 5 | 6 | -
1. | Строителни работи по циркулационни стени | Пробиване на отвори | 9745 | бр. | 6 | 35 | 30 | 10 | -
2. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 1200 | м2 | 6 | 35 | 30 | 10 | -
3. |  | Монтаж на анкери за фундаменти на колони и стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 39 | дм3 | 6 | 35 | 30 | 10 | -
4. |  | Монтаж на анкери на преминаваща армировка за стремена на стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 110 | дм3 | 6 | 35 | 30 | 10 | -
5. |  | Монтаж на анкери на колони и анкери на преминаваща армировка за стремена на колони посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 68 | дм3 | 6 | 35 | 30 | 10 | -
6. |  | Монтаж на армировка за стени и колони В420(N) | 28865 | кг | 6 | 35 | 30 | 10 | 2
7. |  | Кофраж на фундамент | 71 | м2 | 6 | 35 | 30 | 10 | 1
8. |  | Кофраж за колони и стени | 1126 | м3 | 6 | 35 | 30 | 10 | 1
9. |  | Изливане на бетон за стени колони C25/30; W/C=0.5 | 230 | м3 | 6 | 35 | 30 | 10 | 2
1. | Строителни работи по дъно | Премахване на съществуващ фугиращ материал от фугата дъно-стена | 1400 | дм3 | 16 | 19 | 4 | 7 | -
2. |  | Полагане на битумна паста | 2650 | дм3 | 26 | 33 | 8 | 3 | -
3. |  | Пробиване отвори и монтаж на анкери N8 посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 720 | кг | 33 | 41 | 9 | 7 | -
4. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 400 | м2 | 40 | 49 | 10 | 6 | -
5. |  | Монтаж на армировка N6 върху фиксатори | 4600 | кг | 40 | 49 | 10 | 6 | 2
6. |  | Изливане на бетон за стени колони C25/30; W/C=0.5 | 75 | м3 | 40 | 49 | 10 | 6 | 4
7. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 1230 | м2 | 43 | 54 | 11 | 6 | -
8. |  | Гъвката хидроизолационна мембрана /лента с шинина 250мм/ | 125 | м | 54 | 56 | 3 | 3 | -
1. | Стоманена стълба | Демонтаж съществуваща стълба | 1 | бр. | 57 | 57 | 1 | 4 | 1
2. |  | Монтаж на нова стълба в т.ч. вертикален носач, хоризонтален държач , стъпала и предпазен кош | 571 | кг | 58 | 59 | 2 | 4 | 1
ІІІ. Рехабилитация на водна камера 2
1. | Общо за всички части | Подготовка бетонова повърхност на цилиндрични стени, самостоятелни колони, от вътрешната страна на покривна плоча и дъна и почистване от прах | 3806 | м2 | 16 | 26 | 11 | 5 | 2
2. |  | Разбиване на бетон /механично премахване на подкожушени мазилки и холкери/ циркулационни стени, цилиндрични стени, дъно от вътрешната страна на покривна плоча и почистване от прах | 46.5 | м3 | 20 | 29 | 10 | 6 | 2
3. |  | Извозване на строителни отпадъци | 51.7 | м3 | 19 | 31 | 13 | 3 | 2
1. | Строителни работи от вътрешна страна по покривна плоча | Подготовка армировка | 350 | м2 | 25 | 37 | 13 | 7 | -
2. |  | Добавяне на прекъсната армировка | 1500 | кг | 26 | 40 | 15 | 7 | 2
3. |  | Нанасяне на груд и АКЗ върху армировъчните пръти | 350 | м2 | 26 | 40 | 15 | 7 | -
4. |  | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | 100 | м | 33 | 42 | 10 | 3 | -
5. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 670 | м2 | 43 | 53 | 11 | 7 | -
6. |  | Нанасяне на репрофилиращ материал | 670 | м2 | 43 | 53 | 11 | 7 | -
7. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 1250 | м2 | 54 | 68 | 15 | 7 | -
1. | Строителни работи по цилиндрични стени | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | 260 | м | 43 | 52 | 10 | 3 | -
2. |  | Битумна паста | 1250 | дм3 | 34 | 40 | 7 | 3 | -
3. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 300 | м2 | 46 | 51 | 6 | 6 | -
4. |  | Нанасяне на репрофилиращ материал | 300 | м2 | 46 | 51 | 6 | 6 | -
5. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 985 | м2 | 52 | 63 | 12 | 6 | -
6. |  | Гъвката хидроизолационна мембрана /лента с шинина 250мм/ | 125 | м | 62 | 65 | 4 | 3 | -
1. | Строителни работи по самостоятелни колони - 31 бр. | Нанасяне на адхезионен слой | 124 | м2 | 66 | 68 | 3 | 6 | -
2. |  | Нанасяне репрофилищ материал | 124 | м2 | 66 | 68 | 3 | 6 | -
3. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 341 | м2 | 69 | 73 | 5 | 6 | -
1. | Строителни работи по циркулационни стени | Пробиване на отвори | 9745 | бр. | 36 | 65 | 30 | 10 | -
2. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 1200 | м2 | 36 | 65 | 30 | 10 | -
3. |  | Монтаж на анкери за фундаменти на колони и стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 39 | дм3 | 36 | 65 | 30 | 10 | 1
4. |  | Монтаж на анкери на преминаваща армировка за стремена на стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 110 | дм3 | 36 | 65 | 30 | 10 | 1
5. |  | Монтаж на анкери на колони и анкери на преминаваща армировка за стремена на колони посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 68 | дм3 | 36 | 65 | 30 | 10 | 1
6. |  | Монтаж на армировка за стени и колони В420(N) | 28865 | кг | 36 | 65 | 30 | 10 | 2
7. |  | Кофраж на фундамент | 71 | м2 | 36 | 65 | 30 | 10 | 2
8. |  | Кофраж за колони и стени | 1126 | м3 | 36 | 65 | 30 | 10 | 2
9. |  | Изливане на бетон за стени колони C25/30; W/C=0.5 | 230 | м3 | 36 | 65 | 30 | 10 | 3
1. | Строителни работи по дъно | Премахване на съществуващ фугиращ материал от фугата дъно-стена | 1400 | дм3 | 29 | 32 | 4 | 7 | 2
2. |  | Полагане на битумна паста | 1400 | дм3 | 42 | 49 | 8 | 3 | -
3. |  | Пробиване отвори и монтаж на анкери N8 посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 720 | кг | 44 | 52 | 9 | 7 | -
4. |  | Нанасяне на адхезионен слой | 400 | м2 | 55 | 65 | 11 | 6 | -
5. |  | Монтаж на армировка N6 върху фиксатори | 4600 | кг | 55 | 65 | 11 | 6 | 2
6. |  | Изливане на бетон за стени колони C25/30; W/C=0.5 | 75 | м3 | 55 | 65 | 11 | 6 | 4
7. |  | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | 1230 | м2 | 66 | 74 | 9 | 11 | -
8. |  | Гъвката хидроизолационна мембрана /лента с шинина 250мм/ | 125 | м | 73 | 75 | 3 | 3 | -
1. | Стоманена стълба | Демонтаж съществуваща стълба | 1 | бр. | 76 | 76 | 1 | 4 | 1
2. |  | Монтаж на нова стълба в т.ч. вертикален носач, хоризонтален държач , стъпала и предпазен кош | 571 | кг | 77 | 78 | 2 | 4 | 2
ІV. Суха камера
1. |  | Демонтаж на кран мостов Q=1 т. | 220 | кг. | 12 | 15 | 4 | 5 | 2
2. |  | Доставка и монтаж на кран мостов - едногредов елекрически с въжен елетротелфер | 1 | бр. | 49 | 54 | 6 | 6 | 2
3. |  | Монтаж релсов път | 1010 | кг | 41 | 48 | 8 | 5 | 2
4. |  | Геодезично и контролно измерване на релсов път и новия мостов кран, в.ч. изпитания | 1 | компл | 46 | 57 | 12 | 4 | 1
5. |  | Подготовка на бетонна повърхност на долна полърхност на плота и греди на кота +2,98, колони, стени и почистване от прах | 450 | м2 | 27 | 9 | 3 | 5 | -
6. |  | Разбиване на бетон /механично премахване на подкожушени мазилки и холкери/ на плоча и греди на кота +2,98, колони, стени и почистване от прах | 4.1 | м3 | 35 | 37 | 3 | 3 | 2
7. |  | Извозване на строителни отпадъци | 4.1 | м3 | 38 | 39 | 2 | 3 | 1
8. |  | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери и високоякостна смола | 40 | м | 29 | 31 | 3 | 3 | -
9. |  | Почистване на 4 бр. дилатационни фуги и инжектиране с провни пакери | 37 | м | 32 | 34 | 3 | 3 | -
10. |  | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти на плоча и греди на кота +2,98, наклони , стени и тунели за тръби | 77 | м2 | 38 | 45 | 8 | 5 | -
11. |  | Добавяне на прекъсната армировка на плоча и греди на кота +2,98, колони и стени | 495 | кг | 38 | 45 | 8 | 5 | 1
12. |  | Нанасяне на АКЗ върху армировъчни пръти на плочи и греди на кота +2,98, колони и стени и тунели за тръби | 77 | м2 | 38 | 45 | 8 | 5 | -
13. |  | Нанасяне на адхезионен слой на плоча греди на кота +2,98, колони и стени и тунели за тръби | 152.5 | м2 | 46 | 50 | 5 | 5 | -
14. |  | Нанасяне на репрофилиращ материал на плоча и греди на кота +2,98, колони, стени и тунели за тръби | 152.5 | м2 | 46 | 50 | 5 | 5 | -
15. |  | Защитна система за плоча и греди на кота +2,98, колони, стени и тунели за тръби | 490 | м2 | 51 | 58 | 8 | 5 | -
16. |  | Карбонови нишки - текстилно на колони | 130 | м2 | 59 | 63 | 5 | 5 | -
17. |  | Водоспираща лента с ширина 14 см | 37 | м | 32 | 34 | 3 | 3 | -
18. |  | Възстановяване на закладни части | 9 | м2 | 112 | 113 | 2 | 4 | -
19. |  | Възстановяване стоманен парапет | 10 | м | 117 | 117 | 1 | 4 | -
20. |  | Подмяна на стоманени капаци | 900 | кг | 114 | 116 | 3 | 4 | 1
21. | Усилване на подкранови греди | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | 3.5 | дм3 | 16 | 17 | 2 | 4 | -
22. |  | Армировъчна стомана клас В420(N) | 512 | кг | 18 | 20 | 3 | 4 | 2
23. |  | Шпилки М12х 60 - Армировъчна стомана клас В235(Ф) | 108 | кг | 21 | 23 | 3 | 4 | 1
24. |  | Нанасяне адхезионен слой | 36 | м2 | 24 | 24 | 1 | 4 | -
25. |  | Бетон С20/25 | 3 | м3 | 25 | 25 | 1 | 4 | 2
26. |  | Планки 10/100/370 | 53 | кг | 26 | 27 | 2 | 4 | 1
27. |  | Филцбетон С25/30 | 0.5 | м3 | 28 | 28 | 1 | 4 | 2
28. |  | Демонтажни работи | 1 | компл | 55 | 62 | 8 | 5 | 4
29. |  | Изходяща система ф1220 СТ, PN10 /Стоманени тръби и фасонни части на заварки, арматурни части - доставка и монтаж в т.ч. контрол на монт.заварки/ | 6185 | кг | 63 | 71 | 9 | 5 | 2
30. |  | Входяща система ф1220 СТ, PN10 /Стоманени тръби и фасонни части на заварки, арматурни части - доставка и монтаж/ | 7675 | кг | 72 | 80 | 9 | 5 | 2
31. |  | Опорни блокове | 15 | бр. | 75 | 85 | 11 | 6 | 2
32. |  | Преливно изпразнителна система РРф1000 СК ДУ300, | 4 | бр. | 81 | 85 | 5 | 5 | 2
33. |  | Стоманени капаци за ревизионни отвори - доставка и монтаж | 1866 | кг | 86 | 93 | 8 | 5 | 2
34. |  | Стоманени стълбища - доставка и монтаж | 1298 | кг | 94 | 100 | 7 | 5 | 2
35. |  | Антикорозионна защита | 968 | м2 | 101 | 111 | 11 | 5 | -
36. |  | Дограма - демонтаж стари прозорци и монтаж на РVС дограма в т.ч. первази | 7.88 | м2 | 73 | 76 | 4 | 2 | 1
37. |  | Обръщане прорци | 63 | м | 77 | 79 | 3 | 2 | -
38. |  | Бояджиски работи - вътрешна страна | 1200 | м2 | 81 | 94 | 14 | 4 | -
39. |  | Топлоизолация - вътрешна страна | 91 | м2 | 107 | 111 | 5 | 3 | -
40. |  | Доставка и монтаж на механична вентилация | 2 | бр. | 65 | 68 | 4 | 2 | 1
V. ВЪТРЕШНОПЛОЩАВКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1. | Довеждащ тръбопровод | Изкопи укрепвания за етап І | 1046 | м3 | 76 | 77 | 2 | 4 | 4
2. |  | Превоз зем.почви етап І | 1046 | м3 | 76 | 77 | 2 | 2 | 4
3. |  | Изпълнение на шахти на довеждащ тръбопровод /шахта за устройстро, регулиращо напора, шахта, водомер и шахта за филтър/ | 3 | бр. | 78 | 89 | 12 | 6 | 2
4. |  | Монтаж на водещ тръбопровод | 12590 | кг. | 81 | 89 | 9 | 5 | 2
5. |  | Монтаж на арматура за шахта за устройство регулиращо налягането | 1 | компл | 84 | 91 | 8 | 5 | 2
6. |  | Монтаж на арматура за шахта водомер | 1 | компл | 84 | 91 | 8 | 5 | 1
7. |  | Монтаж на арматура за шахта филтър | 1 | компл | 84 | 91 | 8 | 5 | 1
8. |  | Опорни блокове на довеждащ тръвопровод | 5 | бр. | 86 | 91 | 6 | 4 | 2
9. |  | Засипване и уплътняване на участъците пред опорните блокове | 1 | у-к | 92 | 92 | 1 | 6 | 4
10. |  | Изпитване довеждащ тръбопровод | 1 | бр. | 93 | 93 | 1 | 4 | 1
11 |  | Обратен насип с уплътнение на довеждани тръбопровод | 850 | м3 | 94 | 95 | 2 | 6 | 4
1. | Отвеждащ тръбопровод | Изкоп и укрепване - етап ІІ | 1700 | м3 | 96 | 98 | 3 | 4 | 6
2. |  | Превоз зем.почви етап ІІ | 1700 | м3 | 96 | 98 | 3 | 2 | 4
3. |  | Изпълнение на РШа, РШ1, РШ2 и ИШ1 | 4 | бр. | 99 | 104 | 6 | 6 | 1
4. |  | Монтаж на изходящ тръбопровод Ф1220 СТ в т.ч. временна връзка | 14723.04 | кг | 99 | 103 | 5 | 5 | 1
5. |  | Опорни блокове на изходящ тръбопровод | 1 | бр. | 103 | 104 | 2 | 4 | 1
6. |  | Монтаж изпразнителен тръбопровод РР, Ф1000 | 50.3 | м | 103 | 105 | 3 | 4 | 1
7. |  | Изпитване отвеждащи тръбопроводи | 1 | компл | 106 | 106 | 1 | 4 | -
8. |  | Обратен насип с уплътнение - етап ІІ | 1600 | м3 | 107 | 109 | 3 | 6 | 4
VІ. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КИП И А
1. |  | Демонтаж на съществ.ел.инсталации и съоръжения | 1 | компл | 40 | 49 | 10 | 4 | 1
2. |  | Направа и монтаж на нови ел.инсталации и съоръжения, осветление, заземителна и малниезащитна инсталации | 1 | компл | 50 | 70 | 25 | 4 | 1
[5 empty] | 108 | 111
3. |  | Пусково-наладъчни работи | 1 | компл | 110 | 113 | 4 | 4 | -
4. |  | 72-часови проби за ипитване на водните камери и площадкови тръбопроводи | 1 | компл | 113 | 115 | 3 | 4 | -
VІІ. ПЪТНА ЧАСТ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
1. |  | Разкъртване на асфалтова настилка и бордюри | 1150 | м2 | 85 | 86 | 2 | 4 | 4
2. |  | Извозване строителни отпадъци на ниво | 253.11 | м3 | 85 | 86 | 2 | 2 | 4
3. |  | Подравяване и валиране пътно легло | 1133 | м2 | 113 | 113 | 1 | 5 | 2
4. |  | Основи от трошен камък | 203.94 | м3 | 114 | 115 | 2 | 5 | 6
5. |  | Възстановяване на бордюри | 55 | м | 116 | 116 | 1 | 6 | 2
6. |  | Пътен асфалтобетон в т.ч. замазване на фуга | 109 | т | 117 | 118 | 2 | 8 | 4
7. |  | Довършителни работи | 1 | компл | 119 | 120 | 2 | 8 | 2
Легенда:
- Подготвителни работи
Дейности извършвани във водна камера 1 и 2
- Подготовка бетонова повърхност на цилиндрични стени, самостоятелни колони, от вътрешната страна на покривна плоча и дъна и почистване от прах
- Разбиване на бетон /механично премахване на подкожушени мазилки и холкери/ циркулационни стени, цилиндрични стени, дъно от вътрешната страна на покривна плоча и почистване от прах
- Извозване на строителни отпадъци
- Подготовка армировка
- Добавяне на прекъсната армировка
- Нанасяне на груд и АКЗ върху армировъчните пръти
- Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери
- Нанасяне на адхезионен слой
- Нанасяне на репрофилиращ материал
- Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа
- Битумна паста
- Гъвката хидроизолационна мембрана /лента с шинина 250мм/
- Пробиване на отвори
- Монтаж на анкери за фундаменти на колони и стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон
- Монтаж на анкери на преминаваща армировка за стремена на стени посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон
- Монтаж на анкери на колони и анкери на преминаваща армировка за стремена на колони посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон
- Монтаж на армировка за стени и колони В420(N)
- Кофраж на фундамент
- Кофраж за колони и стени
- Изливане на бетон за стени колони C25/30; W/C=0.5
- Премахване на съществуващ фугиращ материал от фугата дъно-стена
- Пробиване отвори и монтаж на анкери N8 посредством инжекционна система за анкериране на армировка в бетон
- Монтаж на армировка N6 върху фиксатори
- Демонтаж съществуваща стълба
- Монтаж на нова стълба в т.ч. вертикален носач, хоризонтален държач , стъпала и предпазен кош
- Дейности извършвани в сухата камера
- Дейности по вътрешно площавкови мрежи и съоръжения
- Дейности по пътна част и вертикална планировка
- Дейности по ел.инсталация КИП и А
- Пусково наладъчни работи
- 72 часови проби
25.04.2016 г
……………………………………/инж. Димитър Костов - Представляващ Обединение "ВОДОКАНАЛСТРОЙ-ОПЕЛ-ПРО"