ПРОЦЕДУРА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

- Документи необходими за изплащане на извършени услуги

  - ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА –Копие на получената от Възложителя Официална инструкция

  - ПРОТОКОЛ  за заплащане на натурални видове СМР

  - ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи

Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

    - дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на уличните водопроводи и СВО-тата.

    - вид на разрушените пътни настилки и дебелина на асфалта.

    - местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи.

    - спесификация на вложените материали.

    - Монтажен план на вложените материали - при реконструкция на уличен водопровод и подмяна (монтаж на нов) на СК и ПХ.

  - ПРОТОКОЛ  за отчитане на извършена “СЕРВИЗНA ДЕЙНОСТ” - само при сервизна дейност.

- Оформяне на документацията за фактуриране

При фактуриране на извършените услуги, същите се групират според вида на извършените СМР и месеца на изпълнение. 
За всеки вид  и месец се изготвя отделен образец 22.

  - Групиране на извършените услуги по видове работи:

    - Подмяна на съществуващо СВО /вкл. частична подмяна на СВО и ремонт на СВО с подмяна на парче над 2 м/

    - Изграждане на ново СВО по съгласуван проект

    - Аварийна рехабилитация на уличен водопровод 2 – 10 м

    - Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  10 - 30 м

    - Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  30 - 60 м

    - Аварийна рехабилитация на уличен водопровод  над 60 м

    - Отстраняване на АВАРИИ по уличната водопроводната мрежа /аварийни ремонти с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, фасонни части и др./

    - Отстраняване на АВАРИИ по сградни водопроводни отклонения /аварийни ремонти на СВО  с дължина на подмененото парче до 1,99 м, АС, заварки, фитинги, фасонни части и др./

    - Отстраняване на АВАРИИ по СК/ПХ /аварийни ремонти на СК/ПХ/

    - Подмяна (монтаж на нов) на оперативни кранове

    - Подмяна (монтаж на нов) на пожарни хидранти

    - Сервизна дейност без изкоп

    - Сервизна дейност с изкоп

    - Сервизна дейност – алтернативно водоснабдяаване

    - Монтаж на приходни водомери

    - Възстановяване на настилки

    - Водоноски

  - Брой копия

    - Документи необходими за изплащане на извършени услуги – 2 (две) копия

(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

    - Сметка - образец 22 – 3 (три) копия

- бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

- Срокове

  - Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка

- от 10 до 20-то число на следващия месец

  - Проверка на протоколите

- 15  работни дни след внасянето

  - Издаване на фактури

- до 5 дни, след уведомяване за приключена проверка

  - Внасяне на фактури при Възложителя

- до 2 дни, считана от датата на издаването им.